省供销合作联社“查破促”活动已解决问题公示清单（第1批）

（2022年11月22日）

| **序号** | **牵头单位** | **问题概况** | **问题来源** | **主要措施** | **完成情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省供销合作联社 | 查找梳理脱贫户、监测户、边缘户农产品进入消费助农集市全过程，解决扶贫产品入场销售存在的问题。 | 2021年自查 | 1.深入部分市县、乡镇参与当地消费助农集市，同参与集市的企业、合作社、农户详谈，了解他们具体参与情况，并听取意见和建议。2. 根据实地参加市县各类助农集市活动，初步掌握整个流程，总结了三类模式。 | 就推动各市县社落实全年工作任务和常态化开展提出指导意见，加大对监测户入市销售的宣传和指导，督导各市县社供销社加快组织、指导各类集市活动，全年举办集市活动517场，完成年计划149%，销售总额2904.61万元。消费助农集市还成为各部门各单位开展党日活动的重要场所。 |
| 2 | 海南省供销合作联社 | 梳理推动滞销农产品应急销售过程中各个环节中各部门、市县配合联动堵点问题 | 2021年自查 | 1.分别调研了屯昌、五指山、三亚农产品运销企业组建和业务开展情况。召集各市县社运销实体座谈了解农产品运销情况。2.同各部门商议，提出了压实属地责任、推动建立市县社应对滞销农产品联动互采机制、引导流通主体加强产销对接，开展产销对接工作和完善应急处置工作等四项措施。 | 1.呈报省政府同意后，省供销合作联社、省农业农村厅、省商务厅、省乡村振兴局联合印发《关于促进滞销农产品流通的若干措施》。  2.下一步，我社将根据文件提出的措施，联合各单位整合各类资源，进一步加大产销对接力度，畅通流通渠道，逐步建立滞销卖难农产品公益性销售体系。 |
| 3 | 海南省供销合作联社 | 解决省社定点帮扶点和乡村振兴工作队人员工作中存在的困难问题 | 2021年自查 | 前往屯昌西昌镇和海口长流，与省社乡村振兴一线干部交流，全面了解掌握省社乡村振兴一线干部和基层群众诉求及建议。 | 1.经实地调研后，帮助西群村委会太阳能路灯维修经费和10个自然村人居环境卫生整治经费，目前两项工作都已完成。同时为提升西群社区居委会党支部堡垒作用，帮助解决组织学习培训经费，三项共计12.38万元。同时按照县政府部署，指导西群村委会开展乡村集体经济发展金椰项目，其中县政府安排专项扶持资金95万元。  2.帮助解决驻点长流村委会平安工程建设配置应急大喇叭经费8万元。 |
| 4 | 海南省供销合作联社 | 解决供销社系统缺乏产销对接实体，整体运作能力弱、小的问题 | 2021年自查 | 深入各市县社了解农产品运销实体组建中遇到问题困难，积极协调推进成立运销实体公司，承接政府任务。 | 1.目前，省社和18个市县供销社都已组建农产品运销实体，其中琼海、定安、五指山、东方、乐东、白沙6个市县社还具体承担当地“菜篮子”主体任务，负责国企主导的农产品产销对接和保供稳价公益平台建设。  2.加大指导力度，推动各市县社运销实体在农产品运销、菜篮子保供等加强对接，建立联动互采机制，做好本地农产品运销工作。 |
| 5 | 海南省供销合作联社 | 解决农村综合服务社综合服务功能不强的问题 | 2021年自查 | 1.积极同各市县社和具体经营网点业主座谈，听取意见和建议。  2.积极引进各类公益性和经营性业务，解决农村综合服务社综合服务功能不强的问题 | 1.完成54家农村综合服务社示范社评选验收工作，完成年度建设任务。  2.引进广东自然康养集团公司，在与万宁市社合作的基础上，指导推动其与琼海市社合作，联合发展日用消费品业务；指导三亚市社推动新能源汽车下乡推广，拓展农村综合服务业务；推动各网点因地制宜设置政府平价蔬菜销售点、脱贫户农产品公益代卖点、滞销农产品销售点，以及日用消费品销售、农产品收购、代理代缴等业务。 |
| 6 | 海南省供销合作联社 | 解决陵水县社生产资料公司仓储土地被征收中涉及到各项赔偿问题 | 2021年自查 | 到陵水县社调研了解，就土地被征收，同当地政府多次沟通，协调赔偿问题。 | 1.同陵水县领导多次沟通，就供销社资产属性和相关国家、省里政策进行阐述，县政府同意对占用土地给与补偿。2.赴陵水与县住建局就被征用土地和附属物的补偿问题进行沟通，提出两种补偿方案，确保利益最大化；3.与县人社局和社保中心就补交拖欠社交的有关政策问题进行沟通，便于下一步以土地补偿款解决县社拖欠职工社保的历史问题。 |
| 7 | 海南省供销合作联社 | 梳理解决“县基一体化”中财务统一核算存在的问题 | 2021年自查 | 前往五指山、琼海市社了解县基一体化建设中财务统一核算情况，梳理流程，建立规范制度。 | 已前往五指山、琼海就县基一体化过程中财务核算问题进行调研。根据琼海市社准备开展财务集中核算中遇到的问题进行沟通与交流，梳理工作思路提出了可行性建议,推进琼海市县基一体化建设。 |
| 8 | 海南省供销合作联社 | 农产品产销推介活动不够规范，尚未形成可操作的流程 | 2021年自查 | 积极同农业部门、各市县社沟通，梳理整理今年各项活动组织流程。 | 1.已制定开展农产品产销对接流程和相关规范化文件，下发给各市县社。逐步完善，总结经验，减少市县基层工作重复，提升工作效率。2.联合省农业农村厅，在驻省外办事处所在的农批市场，举办了8场海南农产品销地市场产销对接会，省内举办了3场产销推介活动，进一步提高海南农产品知名度和拓宽销售渠道，农产品公益性运销，保供稳价作用初步显现。 |
| 9 | 海南省供销合作联社 | 加快推动海南省农村合作经济组织联合会农产品产销对接分会建设问题 | 2021年自查 | 积极邀请本省范围内农产品生产、加工、销售企业入会，制定分会章 | 认真履行了省农合联常务理事会审议相关程序，完成分会备案工作，于2021年9月24日上午召开了分会成立大会，吸纳入会会员130多家，加大会员的组织和培训，进一步推动会员间业务、信息、渠道合作。 |