附件2—1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

项目名称： 供销事务管理

项目单位： 海南省供销合作联社

主管部门：海南省供销合作联社

评价时间： 2018年1月 1日至2018年 12月 31日

组织方式：□财政部门     ■主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ■项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省供销合作联社

上报时间：2019年7月6日

项目绩效目标表

项目名称：供销事务管理

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 出差天数 | 100天 | 100天 | 90天 | 70天 | 少于70天 |
|  | 培训人次 | 250人 | 250人 | 200人 | 150人 | 少于150人 |
|  | 召开会议次数 | 6次 | 6次 | 8次 | 9次 | 多于9次 |
| 成效指标 | 调研成果形成报告比率 | 95% | 95% | 90% | 85% | 低于85% |
|  | 培训目标达成率 | 95%以上 | 90%以上 | 85%以上 | 80%以上 | 低于85% |
|  | 人均培训成本节约率 | 8%以上 | 8%以上 | 6%以上 | 4%以上 | 低于4% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省供销合作联社 | 主管部门 | 海南省供销合作联社 |
| 项目负责人 | 雷雨 | 联系电话 | 65386833 |
| 地址 | 海口市白龙南路43号海建大厦副楼三、四楼 | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（） |
| 计划投资额 （万元） | 187.6 | 实际到位资金（万元） | 316.15 | 实际使用情况（万元） | 238.2 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 316.15 | 省财政 | 316.15 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 4.8 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 1.81 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 5.55 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6.64 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 8.36 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4.91 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3.82 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2.91 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 2.91 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7.64 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7.82 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7.91 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7.73 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7.91 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96.92 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 雷雨 | 省社党委书记、理事会主任 | 海南省供销合联社 | 92 |  |
| 符芳海 | 省社理事会副主任 | 海南省供销合联社 | 100 |  |
| 符捷 | 省社纪委书记 | 海南省供销合联社 | 98 |  |
| 林莹 | 省社理事会副主任 | 海南省供销合联社 | 92 |  |
| 李红卫 | 办公室主任 | 海南省供销合联社 | 100 |  |
| 田莉 | 监事会办公室主任 | 海南省供销合联社 | 100 |  |
| 林尤春 | 财务审计处调研员 | 海南省供销合联社 | 96 |  |
| 罗艳霞 | 机关党委书记 | 海南省供销合联社 | 100 |  |
| 郑有群 | 经济发展处处长 | 海南省供销合联社 | 97 |  |
| 许培英 | 合作指导处处长 | 海南省供销合联社 | 96 |  |
| 陈上易 | 资产管理处副调员 | 海南省供销合联社 | 94 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 2019年 7 月 6 日 |

附件2—2

2018年度供销事务管理项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# 海南省供销合作联社隶属海南省人民政府，为参照公务员管理的事业单位，承担着为“三农”服务和全省供销合作社系统经营监管职责，是我省为“三农”提供服务的最大合作经济组织。省社内设办公室、经济发展处、合作指导处、资产管理处、财务审计处、监事会办公室等6个正处级职能处室。

# （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 供销管理事务项目用于省供销合作联社机关运转的各项资金支出及应用。主要列支内容有差旅、培训、会议、公车维护、劳务、宣传、办公设备购置等。

# （二）项目绩效目标

项目绩效阶段性目标

本项目不是跨年度项目，是经常性当年项目。年度产出目标：培训人次为250人，召开会议次数为6次，出差天数100天。年度成效目标：调研成果形成报告比率95%，培训目标达成率95%以上，人均培训成本节约率10%以上。

本年度我社培训人次达到300人次以上，出差天数也超过95天以上，年度召开会议次数为6次，秉着厉行节约的原则，能合并的会议尽量合并，能不开的尽量不开。项目的实施，保障了省供销合作联社顺利地开展工作，无论下市县调研，还是省外调研，都要求形成报告，调研成果形成报告比率达到95%以上，培训目标达成率也达到95%以上。

二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金到位情况分析

# 本项目年初预算187.6万元，预算调整316.15万元，所需财政资金已足额到位。

（二）项目资金使用情况分析

2018年本项目预算316.15万元，实际使用资金238.2万元，年底结余77.95万元。主要用于办公费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设务购置等科目支出，其中：办公费6.18万元，差旅费41.73万元，维修费7.02万元，租赁费60.13万元，会议费22.4万元，培训费51.53万元、公务接待费2.87万元，劳务费11.83万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他交通费7.43万元，其他商品和服务支出22.57万元，办公设务购置0.95万元。结余主要原因：一是2018年4月份省委第七巡视组到我社巡视，按照巡视组要求，配合巡视和整改工作，取消原预定召开的部分会议和部分省外调研计划，因此会议、差旅科目支出减少；二是部分处室的培训工作也是因巡视而减少。

# （三）项目资金管理情况分析

# 2018年供销管理事务项目严格遵循《海南省省直机关会议费管理办法》、《海南省省直机关培训费管理办法》、《海南省省直机关差旅费管理办法》等各项财政制度管理规定，严格控制预算及实际支出标准。特别是按照巡视整改要求，省社加强了财务管理，党委会研究通过了《海南省供销合作联社财务管理制度》、《机关差旅费管理实施细则》、《海南省供销社财务报账制度》等制度，规范了财务管理工作，还指定专门财务人员负责日常检查监督管理工作，如发现问题及时汇报，合理解决。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 此项目属于单位开展工作保障财政支出项目，无存在招投标及验收等情况。我社高度重视，由省社副主任负责，财务审计处负责具体项目实施，各岗位工作人员各司其职。

# （二）项目管理情况分析

除了严格执行各项财政制度管理规定外，我社结合工作实际，制定本单位出差审批和报帐等制度，严格控制资金使用，坚持节约的原则，严格按照“三重一大”项目决策制度，规定五万元以上的开支要上党委会讨论。另外项目保障承办的各项工作任务，必通过省社党委研究，进行全面分解，细化目标任务，扎实有效地推进各项工作，提高工作效率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

总体工作落实情况较好，按时顺利完成。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

# 项目资金按各项财政制度管理规定全部用于业务工作开展，保障省社机关正常运转，无挪用。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格控制会议、培训、差旅人数和天数，严格执行中央八项规定和海南省二十项规定，其他也严格控制成本支出，项目资金有结余。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

大部分项目按时序进度逐项实施，及时结账。

（2）项目完成质量

# 项目各项工作开展落实有序，总体完成质量较好。

# 3. 项目的效益性分析

# （1）项目预期目标完成程度

# 本项目各项预算目标完成，有力保障了我社各项工作顺利开展。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 供销社各项事业取得了明显的发展，受到海南省委省政府的高度肯定。一是“新网工程”建设上取得了显著的成效，海南省供销社系统为农服网络规模不断扩大，范围不断扩展，为农服务水平不断提高，已成为我省农村商品流通的重要渠道；二是深化供销合作社综合改革有序推进，贯彻落实《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《海南省人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》（琼府【2012】53号）的精神，促进供销社在农业现代化建设中发挥更大作用。

# 4. 项目的可持续性分析

# 本项目完成，保障了省供销社履行职责，完成了省委、省政府赋予各项工作任务，有效地促进海南省供销社系统的发展，增强为农服务能力，在海南农业现代化建设中发挥更大作用。习近平强调：“发挥供销合作社独特优势和重要作用，谱写发展农业富裕农民繁荣城乡新篇章。”项目持续实施也是贯彻落实习近平总书记对供销社的重要讲话和中央、国务院、省政府文件精神，可见供销事务管理项目持续性和长期性。

# （二）项目绩效目标未完成情况分析

# 2018年项目绩效目标全部完成。

# 五、综合评价情况及评价结论（详见附表）

本项目的目标明确，承担着为“三农”服务和全省供销合作社系统经营监管职责提供保障，项目实施成果基本达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理规范到位，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益较好。

评价工作小组依据财政支出绩效评价指标体系进行评分，分值：96.92分，评价等次：优。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我社将认真总结项目管理有益经验，改进工作中的不足，加强对财务人员培训。如2018年省委巡视组到我社巡视，突发性工作任务加重的同时，要科学合理地调整分配工作，保障供销事务管理项目正常运转，履行供销社职责，完成项目绩效工作任务。